## Phase Conception
OUTIL DE SUIVI ET D'ÉVALUATION DE LA MISSION DE COORDINATION SPS
[5 empty] | PHASE CONCEPTION |  |  | AVANCEMENT DE LA PHASE
| APPLICABLE | STATUT | ÉCHÉANCE PRÉVUE | ÉCHÉANCE RÉALISÉE | TÂCHE | AIDE | ATTRIBUÉE À | LIVRABLE | ÉVALUATION | ACTIONS CORRECTIVES | QUI | ÉCHÉANCE PRÉVUE | ÉCHÉANCE RÉALISÉE | ÉVALUATION | COMMENTAIRES
APS / APD / PROJET
[5 empty] | Contractualiser et signer le contrat de coordination Sécurité Protection de la Santé (SPS). |  | MO - CSPS | Contrat/marché de coordination SPS
[5 empty] | Négocier et signer les modalités pratiques de coopération (MPC). |  | MO - MOE - CSPS | Avenant aux contrats/marchés MOE et CSPS
[5 empty] | Ouvrir le registre-journal de la coordination SPS. |  | CSPS | Suivi sur le registre-journal
[5 empty] | S'assurer auprès du MO et du MOE de la prise en compte dans le programme de l’application des principes généraux de prévention dans la conception, pendant toute la durée de l'opération et lors des interventions ultérieures. |  | CSPS | Registre-journal et compte rendu de réunion de conception
[5 empty] | Visiter initialement le terrain avec MO/MOE/concessionnaires… et identifier les contraintes liées à l’environnement du chantier. |  | MO - MOE - CSPS | Suivi sur le registre-journal
[5 empty] | Réaliser une inspection commune avec le chef d’établissement en activité et prendre en compte dans le Plan Général de Coordination SPS (PGC SPS) les interférences avec les activités d’exploitation sur le site, à l’intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier. |  | MO - MOE - CSPS | Suivi sur le registre-journal
[5 empty] | Assister le MO dans la rédaction de la déclaration préalable si cela prévu au contrat. |  | MO - CSPS | Déclaration préalable - Suivi sur le registre-journal
[5 empty] | Analyser les dossiers APS, APD et PRO, et émettre une synthèse. |  | MO - CSPS | Pièces graphiques - Suivi sur le registre-journal
[5 empty] | Élaborer le DIUO. Échanger sur les mesures de prévention à intégrer dans la conception de l’ouvrage et/ou dans le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO). |  | MO - MOE - CSPS | Suivi sur le registre-journal - Compte rendu réunion de conception
[5 empty] | Échanger avec le futur chef d'établissement sur les mesures de prévention à intégrer dans le DIUO. |  | MO - MOE - CSPS - Futur exploitant | Suivi sur le registre-journal - DIUO
[5 empty] | Élaborer le PGC SPS. Analyser les risques liés aux modes constructifs et aux interventions des entreprises à partir des éléments fournis par le MOE. |  | MOE - CSPS | Pièces graphiques, plans… - Suivi sur le registre-journal
[5 empty] | Analyser les dossiers techniques (amiante, plomb, etc.) et en faire une synthèse. |  | MO - MOE - CSPS | Dossiers techniques (possibilité d'organisation d'une réunion) - Suivi sur le registre-journal
[5 empty] | Organiser et participer à une réunion collaborative avec le MOE pour : - définir la mise en commun des moyens, - définir le processus de chargement et/ou déchargement, - établir le projet de plan d’installation de chantier. |  | CSPS | Tableaux de recencement des moyens - Projet de plan d'installation de chantier
[5 empty] | Élaborer le projet de règlement du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT) et le soumettre pour avis au MO dans le cas d'une opération de catégorie 1. |  | MO - CSPS | Projet de règlement de CISSCT
[5 empty] | Organiser et participer à la réunion de présentation du PGC SPS. |  | MO - MOE - CSPS | PGC SPS - Suivi sur le registre-journal - Fiche OPPBTP d'analyse du PGC SPS
DCE |  |  |  |  | Émettre un avis sur les risques de coactivité au moyen du calendrier général (coactivité) et proposer d'intégrer des mutualisations dans le planning prévisionnel. |  | MO - MOE - CSPS - OPC | Planning prévisionnel
[5 empty] | Réaliser la déclaration de travaux (DT). |  | MO | Récépissé DT
[5 empty] | Participer aux réunions de concertation avec les MO (dans le cas de pluralité de MO). |  | MO - MOE - CSPS | Registre-journal
[5 empty] | S'assurer de la concordance entre le PGC SPS et les pièces du marché - mise à jour des pièces, si nécessaire. |  | MOE - CSPS | PGC SPS - Pièces du marché - Suivi sur le registre-journal
[5 empty] | Communiquer le PGC SPS au MO pour l'intégrer au DCE. |  | CSPS | PGC SPS
[5 empty] | Passer les consignes au coordonnateur SPS de réalisation si celui-ci est différent du coordonnateur de conception |  | CSPS | PV de passation des consignes - Suivi sur le registre-journal - Registre-journal - PGC SPS DIUO
,
[5 empty] | Assister le MO sur le respect du PGC SPS dans les offres des entreprises pour les lots définis par le MO. |  | CSPS | Note de synthèse et suivi sur le registre-journal
[8 empty] | Évaluation obtenue avant action corrective |  |  | Évaluation obtenue après action corrective
1
2
3
5
4
6
7
8
10
9
11
12
13
14
15
16

## Phase Réalisation
OUTIL DE SUIVI ET D'ÉVALUATION DE LA MISSION DE COORDINATION SPS
[5 empty] | PHASE RÉALISATION |  |  | AVANCEMENT DE LA PHASE
| APPLICABLE | STATUT | ÉCHÉANCE PRÉVUE | ÉCHÉANCE RÉALISÉE | TÂCHE | AIDE | ATTRIBUÉE À | LIVRABLE | ÉVALUATION | ACTIONS CORRECTIVES | QUI | ÉCHÉANCE PRÉVUE | ÉCHÉANCE RÉALISÉE | ÉVALUATION | COMMENTAIRES
PREPARATION
[5 empty] | Réaliser les travaux de VRD préalables. |  | MO | Suivi sur le registre-journal
[5 empty] | Informer le coordonnateur SPS de l'identification des entreprises intervenantes. |  | MO - MOE | Le MO transmet au CSPS une copie des OS. Le CSPS renseigne le registre-journal et met à jour le PGC SPS.
[5 empty] | Réaliser une inspection commune complémentaire avec le chef d'établissement du site en exploitation si nécessaire. |  | MO - MOE - CSPS | Suivi sur le registre-journal
[5 empty] | Transmettre les documents inhérents à l'occupation du domaine public, de la mise en œuvre de déviation ou de route barrée, au CSPS. |  | MO - MOE - Entreprises | Autorisations, DESC, Plan de déviation - Suivi sur le registre-journal - Actualisation du PGC SPS si nécessaire
[5 empty] | Réaliser une inspection commune sur site avec chaque entreprise avant leur intervention. |  | CSPS - Entreprises | Fiche d'inspection commune annexée au registre-journal
[5 empty] | Prendre connaissance les plans particuliers sécurité protection de la santé (PPSPS) pour les harmoniser et actualiser le PGC SPS, si nécessaire. |  | CSPS | Suivi sur le registre-journal
TRAVAUX |  |  |  |  | Réaliser des visites de chantier avec suivi de la mise en œuvre des mesures définies dans le PGC SPS. |  | CSPS - Entreprises | Suivi sur le registre-journal
[5 empty] | Participer aux réunions de chantier y compris les visites associées. |  | MO - MOE - CSPS - Entreprises | Suivi sur le registre-journal - Actualisation du PGC SPS si nécessaire
[5 empty] | Organiser des réunions de coordination à l'initiative du CSPS. |  | MO - MOE - CSPS - Entreprises | Suivi sur le registre-journal - Actualisation du PGC SPS si nécessaire
[5 empty] | Réaliser les analyses des accidents ou situations de coactivité à risques graves (opération de catégorie 1). |  | MO - MOE - CSPS - Entreprises | Suivi sur le registre-journal
[5 empty] | Organiser la passation de consignes, en cas de suppléance, en transmettant l'ensemble de ses documents liés à la coordination SPS. |  | CSPS | Fiche de passation des consignes annexée au registre-journal
[5 empty] | Mettre à jour le DIUO avec la prise en compte des modifications en cours de chantier et collecter les différents documents permettant de faciliter les interventions ultérieures. |  | CSPS | DIUO mis à jour, livrets de maintenance, plans, fiches techniques, etc.
[5 empty] | Présider et animer les réunions de CISSCT. |  | CSPS | Convocation, ordre du jour, procès-verbal de la réunion
RÉCEPTION |  |  |  |  | Participer aux réunions de réception de travaux. |  | MO - MOE - CSPS - Entreprises | Copie du PV de réception et suivi sur le registre-journal
[5 empty] | Remettre au MO la dernière version du PGC SPS pour archivage. |  | MO - CSPS | PGC SPS au dernier indice - Suivi sur le registre-journal
[5 empty] | Finaliser et remettre le DIUO au MO. |  | CSPS | DIUO finalisé - PV de transmission du DIUO et transmission sur le registre-journal
PARFAIT ACHÈVEMENT |  |  |  |  | Réaliser une visite avant l'intervention des entreprises afin de définir des mesures de prévention à mettre en œuvre en fonction de l'environnement et/ou de l'occupation de l'ouvrage. |  | CSPS - Entreprises | Suivi et enregistrement des mesures
[5 empty] | Réaliser des visites pour s'assurer de la bonne mise en œuvre des mesures de prévention définies. |  | CSPS - Entreprises | Suivi et enregistrement des mesures
REX |  |  |  |  | Réalise un bilan de la mission (Retour d'Expérience - REX) |  | MO - MOE - CSPS | Fiche bilan de mission
[8 empty] | Évaluation obtenue avant action corrective |  |  | Évaluation obtenue après action corrective
1
2
3
4
5
6
7
9
11
8
10

## Info 1
INFORMATIONS ET AIDES COMPLÉMENTAIRES
RETOUR
Références réglementaires
1 | Élaborer le contrat de coordination SPS | MO | Pour faire son choix, le maître d'ouvrage doit vérifier l'adéquation de la compétence du coordonnateur avec les caractéristiques de l’opération. Afin de s’assurer de la compétence du(des) coordonnateur(s) personne(s) physique(s) (titulaire et suppléant), il peut s'appuyer sur les documents suivants : | Articles R. 4532-1 et 4 R. 4532-17 et 18 R. 4532-19 et 20 R. 4532-21 et 22
• le curriculum vitae du ou des coordonnateurs SPS ;
• l'attestation de compétence de coordonnateur SPS (formation initiale, extension de phase et actualisation) ;
• le parcours professionnel du coordonnateur SPS ;
• le cas échéant : les formations, les habilitations et/ou les attestations spécifiques nécessitées par l’opération ;
• la liste des références sur des opérations de même typologie ;
• l'assurance : la validité de l’assurance responsabilité civile et professionnelle du coordonnateur SPS doit être vérifiée. L’attestation d’assurance doit présenter les garanties suivantes :
- la période de validité à renouveler si nécessaire, en fonction de la durée de la mission. Il est nécessaire d'identifier la personne morale ;
- le montant et nature des garanties assurées ;
- la signature de l’assureur en titre ;
- les mentions d’exclusion (exemple : l’exclusion d’un risque concerné par l’opération) ;
• le mémoire technique correspondant à l'opération.
MOE
OPC
|  | CSPS | Le coordonnateur communique son offre en rapport avec l’opération à exécuter, ainsi que les documents attestant de ses compétences (attestation initiale de compétence et dernière actualisation).
|  | Le + | Le maître d'ouvrage peut également s'aider de la norme NF P99-600. Cette norme précise les bonnes pratiques d'évaluation des offres de coordonnateurs SPS à l'attention des maîtres d'ouvrage.
2 | Créer les modalités pratiques de coopération | MO | Le maître d'ouvrage propose des modalités pratiques de coopération entre les différents intervenants de l'opération. | Article R. 4532-6
|  | MOE | Le maître d'œuvre négocie et intègre les modalités pratiques de coopération dans son contrat.
OPC
|  | CSPS | Le coordonnateur négocie et intègre les modalités pratiques de coopération dans son contrat.
|  | Le + | https://www.preventionbtp.fr/ressources/focus/realisation-de-l-operation-de-construction-les-modalites-pratiques-de-cooperation-en-matiere-de-securite-et-de-protection-de-la-sante
3 | Ouvrir le registre-journal | MO |  | Articles R. 4532-12 R. 4532-38
MOE
OPC
|  | CSPS | Le registre-journal est avant tout un instrument de régulation, contradictoire. C’est l'un des documents que doit élaborer le coordonnateur dès la passation du contrat de coordination avec le maître d'ouvrage. Il est destiné à tracer les différentes actions ou informations relevant du déroulement de la coordination SPS. Il constitue l’un des moyens de dialogue du coordonnateur avec tous les intervenants. Le registre-journal permet à l'ensemble des participants de pouvoir s'y référer, notamment en cas de litige.
|  | Le + | Pour rappel, le registre-journal doit "rassembler" toutes les observations ou notifications que le coordonnateur SPS peut juger nécessaires d’adresser au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre ou à tout autre intervenant sur le chantier. À noter que les injonctions qui seraient faites au sous-traitant doivent être adressées également par le coordonnateur au titulaire du marché ou du contrat.
4 | Appliquer les principes généraux de prévention (PGP) | MO | Le maître d'ouvrage communique le DIUO existant (s'il s'agit d'un ouvrage existant). | Articles L. 4531-1 et 2 R. 4532-9 R. 4532-11 R. 4532-44
|  | MOE | Le maître d'œuvre prend en compte les principes généraux de la prévention pour l'établissement de ses pièces graphiques et écrites.
OPC
|  | CSPS | Le coordonnateur présente et commente au MO et MOE leurs responsabilités dans l’application des principes généraux de prévention. Le coordonnateur rédige une note programmatique et collecte le DIUO existant dans le cas d'une modification ou d'une rénovation de l'ouvrage.
|  | Le + | L'objectif est de définir le plus précisément possible les besoins en intégrant la méthodologie des PGP dans les interventions ultérieures et notamment pour les dispositions suivantes : • Le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture. • L’accès en couverture et précisément : - Les moyens d’arrimage pour les interventions de courte durée. - Les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les interventions plus importantes. - Les chemins de circulation permanents pour les interventions fréquentes. • Faciliter l’entretien des façades, notamment les moyens d’arrimage et de stabilité d’échafaudage ou de nacelle. • Faciliter les travaux d’entretien intérieur, notamment pour : - Le ravalement des halls de grande hauteur. - Les accès aux machineries d’ascenseurs. - Les accès aux canalisations en galerie technique, ou en vide sanitaire. - Les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant être mis à disposition des travailleurs chargés des travaux d’entretien.
Prévention BTP - Les principes généraux de prévention à l’usage de l’employeur, du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre et du coordonnateur SPS (preventionbtp.fr)
https://www.preventionbtp.fr/ressources/focus/les-enjeux-de-prevention-le-role-central-du-maitre-d-ouvrage
https://www.preventionbtp.fr/ressources/focus/application-concrete-des-mesures-de-prevention-le-role-central-du-maitre-d-œuvre
5 | Visite du site | MO | Le maître d'ouvrage organise une visite du site ou une visite d’inspection commune avec le chef d’établissement (règles d’accès, de sécurité en vigueur liées à l’exploitation…). | Articles R. 4532-9 R. 4532-14
|  | MOE | Le MOE participe à la visite du site ou à la visite d’inspection commune avec le chef d’établissement et le CSPS.
OPC
|  | CSPS | Le coordonnateur SPS participe à la visite du site ou à la visite d’inspection commune avec le chef d’établissement, prend en compte les règles présentées par le chef d’établissement dans son analyse des risques et assure le suivi et la communication du registre-journal.
Le +
6 | Réaliser la déclaration préalable | MO | Le maître d'ouvrage transmet aux organismes de prévention la déclaration préalable. | Articles L. 45 32-1 R. 4532-2 et 3
Le maître d'ouvrage transmet au CSPS la copie du bordereau d’envoi.
MOE
OPC
|  | CSPS | Le coordonnateur SPS peut proposer au MO le contenu et les adresses d’envoi. Il reçoit une copie par le MO du bordereau d'envoi.
|  | Le + | Modèle personnalisé ou sous format CERFA
7 | Analyser les différents rapports en phase APS | MO | Le maître d'ouvrage fait transmettre le dossier APS par le MOE. | Articles R. 4532-2 et 3 R. 4532-9
|  | MOE | Le maître d'œuvre transmet au CSPS les plans et carnets de détails dans les délais prévus aux MPC.
OPC
|  | CSPS | Le coordonnateur SPS réceptionne et analyse les documents fournis. Il partage ses premières remarques avec le MOE pour identifier les mesures de prévention liées aux interventions ultérieures sur l’ouvrage et aux mesures de prévention pour la réalisation des travaux qu’il intégrera dans son PGC SPS.
|  | Le + | Prévention BTP - BIM - Un outil prometteur pour la prévention (preventionbtp.fr)
8 | Participer aux réunions de conception de l’opération et rédaction du document DIUO | MO | Le maître d'ouvrage organise la 1re réunion de présentation de projet. Il fournit la liste des interventions ultérieures (en lien avec les futurs exploitants et les services chargés de la maintenance) si exploitant. Objectif : contribuer à la réunion de présentation de projet. Il fournit le DIUO (si existant) dans le cadre de modification de l’ouvrage. | Articles R. 4532-9 R. 4532-12 R. 4532-95 R. 4532-96
|  | Moe | Le maître d'œuvre anime la réunion. Il complète au besoin la liste des interventions ultérieures (avec leur fréquence et leur durée) et communique les documents suivants : • Les plans et coupes permettant la localisation des interventions ultérieures, sous format A4 ou A3 maximum. • La description sommaire et la localisation des ouvrages concernés par les interventions. • Les notices descriptives.
OPC
|  | CSPS | Le coordonnateur SPS réceptionne et analyse les documents fournis.
Il contribue activement à la réunion de présentation de projet et partage ses premières remarques pour identifier les mesures de prévention liées aux interventions ultérieures sur l’ouvrage.
Suivi sur registre-journal et/ou sur maquette du DIUO de conception et communication de ceux-ci.
Le +
9 | Participer aux réunions avec le MO et futur exploitant (le cas échéant) | MO | Le maître d'ouvrage planifie la réunion. Le maître d'ouvrage organise les réunions en invitant le CSE, le médecin de prévention, le conseil sécurité au travail et les utilisateurs exploitants le cas échéant. | Article R. 4532-9
|  | MOE | Le maître d'œuvre anime et présente la restitution des mesures proposées dans les dossiers de plans en phase APS. Tout élément nécessaire à l'analyse des risques des interventions ultérieures. Compte rendu de réunion.
OPC
|  | CSPS | Le coordonnateur SPS présente l'avant-projet de DIUO (suivant le formalisme imposé).
Le +
10 | Participer aux réunions de conception de l’opération et rédaction du document PGC SPS | MOA | Le maître d'ouvrage planifie la réunion. | Articles R. 4532-9 R. 4532-12 R. 4532-16 R. 4532-44
|  | Moe | Le maître d'œuvre anime la réunion, présente les modes constructifs envisagés et définit avec les autres intervenants les risques potentiels - Compte rendu de réunion.
OPC
|  | CSPS | Le cordonnateur SPS participe à l'élaboration de la liste des risques liés aux modes constructifs.
Suivi sur registre-journal et communication de celui-ci.
Le +
11 | Analyser les dossiers techniques (amiante, plomb, etc.) et en faire une synthèse | MO | Le maître d'ouvrage communique au CSPS les différents diagnostics et peut planifier une réunion pour analyser ces documents. | Articles R. 4532-7 R. 4532-44 R. 4532-46
|  | MOE | Le maître d'œuvre anime la réunion et présente les dossiers techniques. Le maître d'œuvre réalise une synthèse des risques et des mesures de prévention à mettre en œuvre - Compte rendu de réunion.
OPC
|  | CSPS | Le coordonnateur SPS participe à l'élaboration de la synthèse et intègre les mesures de prévention liées à la coactivité dans le PGC SPS.
|  | Le + | Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
12 | Définir des thèmes opérationnels prioritaires | MO | Le maître d'ouvrage planifie la réunion et valide les choix. | Articles R. 4532-9 R. 4532-44
|  | MOE | -Le maître d'œuvre anime la réunion et propose des mesures de prévention des risques : • La mise en commun de moyens de protection collective pour prévenir les chutes. • L’organisation des stockages et l’utilisation de dispositifs mécanisés pour l’approvisionnement (matériaux et matériels) contribuant à l’amélioration des circulations. • L’hygiène et les conditions de travail. Le maître d'œuvre propose une organisation des livraisons, du déchargement et du stockage des matériaux sur l'opération. Le maître d'œuvre arrête les mesures d'organisation générales du chantier. - Compte rendu de réunion.
OPC
|  | CSPS | Le coordonnateur SPS participe à la réunion et conseille sur les mesures de prévention à mettre en œuvre. Le coordonnateur SPS participe à la définition de l'organisation et à la rédaction d'un protocole de livraison et de déchargement qui sera joint aux pièces du marché. Le coordonnateur SPS participe à l'élaboration du projet de Plan diInstallation de chantier.
Suivi sur registre-journal et communication de celui-ci.
|  | Le + | Thématiques opérationnelles prioritaires (TOP) (cramif.fr) -
pre297.pdf (carsat-ra.fr)
pre298.pdf (carsat-ra.fr)
pre299.pdf (carsat-ra.fr)
pre300.pdf (carsat-ra.fr)
pre301.pdf (carsat-ra.fr)
pre302.pdf (carsat-ra.fr) r476.pdf (ameli.fr)
13 | Élaborer le projet de règlement du CISSCT dans le cas d'une opération de catégorie 1 | MO | Le maître d'ouvrage reçoit le projet de règlement de CISSCT et le valide. | Articles R. 4532-44 R. 4532-45
MOE
OPC
|  | CSPS | Le coordonnateur SPS rédige un projet de règlement de CISSCT et le soumet au maître d'ouvrage.
Le +
14 | Analyser pour validation le PGC SPS | MOA | Le maître d'ouvrage reçoit le projet du plan général de coordination et émet un avis. | Articles R. 4532-9 R. 4532-43 R. 4532-44
MOE
|  | CSPS | Le coordonnateur SPS remet le projet de plan général de coordination au maître d'ouvrage.
Le +
15 | Émettre un avis sur les risques de coactivité au moyen du calendrier général (coactivité) et proposer d'intégrer des mutualisations dans le planning prévisionnel. | MO | Le maître d'ouvrage planifie la réunion et valide les choix. | Articles R. 4532-9 R. 4532-44
|  | MOE | Le maître d'œuvre anime la réunion et présente les risques de coactivité en fonction du phasage des travaux - Compte rendu de réunion.
|  | OPC | L'OPC intègre dans le planning prévisionnel les phasages des travaux ainsi que les mutualisations des équipements et des moyens.
|  | CSPS | Le coordonnateur SPS propose des mutualisations d'équipements et de moyens à intégrer dans le planning prévisionnel.
Le +
16 | Participer aux réunions de concertation avec les maîtres d’ouvrage (dans le cas de pluralité de maîtres d’ouvrage) | MO | Le maître d'ouvrage planifie la réunion et valide les choix. | Articles R. 4532-8 R. 4532-9 R. 4532-16
|  | MOE | Le maître d'œuvre anime la réunion et présente les contraintes liées à l'opération. Le maître d'œuvre propose des aménagements ou une organisation pour limiter les risques entre les opérations - Compte rendu de réunion.
OPC
|  | CSPS | Le coordonnateur SPS participe à la réunion et propose des mesures de prévention ou des mutualisations possibles entre les opérations.
Le +

## Info 2
INFORMATIONS ET AIDES COMPLÉMENTAIRES
RETOUR
Références réglementaires
1 | Réalisation des travaux VRD préalables | MO | Le maître d'ouvrage s'assure que lorsque le montant d'une opération de construction de bâtiment excède 760 000 euros, le chantier relatif à cette opération dispose, en un point au moins de son périmètre, d'une desserte en voirie, d'un raccordement à des réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité, d'une évacuation des matières usées, dans des conditions telles que les locaux destinés aux travailleurs du chantier soient conformes aux dispositions qui leur sont applicables en matière de santé et de sécurité au travail. Le maître d'ouvrage prend les mesures nécessaires, avant toute intervention des entrepreneurs et des sous-traitants sur le chantier dans les conditions prévues à la présente section. | Article R4533-1
MOE
OPC
|  | CSPS | Avant le démarrage de l'opération, le coordonnateur SPS rappelle au maître d'ouvrage son obligation en matière de VRD préalables. Suivi sur registre-journal et communication de celui-ci.
Entreprises
|  | Le + | https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018529356/
2 | Réaliser une inspection commune sur site avec chaque entreprise et consignation au registre-journal du compte rendu | MO |  | Article R 4532-13 R 4532-16 R 4532-38 R 4532-44 R 4532-48 R 4532-58&59
MOE
OPC
|  | CSPS | Le coordonnateur SPS communique à l'ensemble des entreprises le PPSPS du lot principal. Le coordonnateur SPS organise à son initiative les visites d'inspection commune avec les entreprises. Cette inspection permet de préciser, avant l’intervention de chaque entreprise, les consignes à observer et les modalités de mise en œuvre des mesures figurant au PGCSPS et dans les autres pièces de l’appel d’offre (notamment l’utilisation de moyens mis en commun et les mesures de prévention liées à la coactivité).
|  | ENTREPRISES | Les entreprises participent à la visite d'inspection commune.
|  | Le + | Cette inspection contribue à l’élaboration du PPSPS. Les entreprises sous-traitantes réalisent également une VIC avec le CSPS, si possible en présence de l’entreprise qui leur a sous-traité une activité. Prévention BTP - Qu'est-ce que le PPSPS? (preventionbtp.fr)
https://www.preventionbtp.fr/ressources/focus/qu-est-ce-que-le-ppsps
3 | Réaliser des Visites de chantier avec suivi de l'application des mesures | MO |  | Article R 4532-13 R 4532-38 R 4532-44 R 4532-47
|  | MOE | Le maître d'œuvre répond aux remarques ou observations du coordonnateur SPS. Le maître d'œuvre en concertation avec le coordonnateur SPS s'assure de la cohérence du plan d'installation présenté par l'entreprise par rapport aux mesures définies lors de la conception. Le maître d'œuvre notifie sur son compte rendu les observations ou remarques du coordonnateur SPS.
OPC
|  | CSPS | Lors de visites de chantier, le coordonnateur SPS s'assure de l'application des mesures de prévention définies dans le Plan Général de Coordination - Répond aux entreprises.
Le coordonnateur SPS vérifie la cohérence des moyens mutualisés mis en œuvre par rapport aux mesures définies en conception.
|  | Entreprises | Elles peuvent également remettre pour information des documents complémentaires : autorisations de voirie, autorisation de montage de la grue, etc.
Le +
4 | Participer aux réunions de chantier y compris visites | MO |  | Article R 4532-13 R 4532-38
|  | MOE | Le maître d'œuvre organise et anime les réunions de chantier. Le maître d'œuvre notifie sur son compte rendu les observations ou remarques du CSPS.
|  | OPC | L'OPC intègre la coactivité et les mesures de gestion des risques dans la mise à jour du planning.
|  | CSPS | Le coordonnateur SPS participe à la réunion de chantier et à la visite. En collaboration avec le maître d'œuvre, il s'assure que l'activité des entreprises ne génère pas de coactivité non planifiée. En collaboration avec le maître d'œuvre, le coordonnateur SPS s’assure de l’application des mesures de protection définies dans le PGC SPS et avec les entreprises. Il organise la coactivité en liaison avec le MOE et les entreprises. Il répond aux entreprises. Le coordonnateur SPS intègre les mesures de gestion des risques dans la mise à jour du planning.
Entreprises
Le +
5 | Organiser des Réunions de coordination à l' initiative du CSPS | MO |  | Article R 4532-13 R 4532-38 R 4532-47
|  | MOE | Le maître d'œuvre valide les mesures présentées en accord avec le CSPS et si nécessaire le MO. Il notifie sur son compte rendu les observations ou remarques du CSPS.
OPC
|  | CSPS | Le coordonnateur SPS convoque les entreprises – Invitation MO MOE. Il dirige la réunion. Il émet un avis sur les mesures définies par les entreprises. Suivi sur registre-journal et communication de celui-ci.
Entreprises
Le +
6 | Réaliser les analyses des accidents ou situations de coactivité à risques graves | MO | Le maître d'ouvrage peut participer à l'analyse de l'accident.
|  | MOE | Le maître d'œuvre participe à l'analyse de l'accident et à la mise en place des actions correctives.
|  | OPC | L'OPC peut participer à l'analyse de l'accident.
|  | CSPS | Le coordonnateur SPS anime l'analyse de l'accident. Il émet un avis sur les mesures proposées par les entreprises. Suivi sur le registre-journal et communication de celui-ci.
|  | Entreprises | L'entreprise participe à l'analyse de l'accident, propose et met en place les actions correctives retenues.
Le +
7 | Mettre à jour le DIUO avec la prise en compte des modifications en cours de chantier et collecter les différents documents permettant de faciliter les interventions ultérieures | MO |  | Article R 4532-13 R 4532-38
|  | MOE | Le maître d'œuvre fournit les éléments de type dossier des ouvrages exécutés (DOE) si ceux-ci sont nécessaires à la prévention des risques pour la réalisation des interventions ultérieures. Il crée les plans de synthèse à intégrer au DIUO à partir des éléments fournis par les entreprises.
OPC
|  | CSPS | Le coordonnateur SPS réceptionne les documents et les intègre dans le DIUO.
|  | Entreprises | Les entreprises fournissent tous les éléments demandés dans les pièces du marché au titre du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO) et les éléments qui peuvent avoir une incidence sur les interventions ultérieures et qui ne pouvaient pas être définis en phase de conception.
Le +
8 | Présider et animer les réunions de CISSCT | MO | Le maître d'ouvrage constitue un CISSCT. | Article R 4532-13 R 4532-15 R 4532-45 R 4532-77 Composition R 5432-78 à 83 Fonctionnement R 5432-84 à 94
|  | MOE | Le maître d'œuvre participe au collège.
OPC
|  | CSPS | Le coordonnateur SPS convoque le collège et rédige l’ordre du jour. Il met à l’ordre du jour les demandes des membres. Il tient à jour et affiche la liste des membres du collège. Il fait adopter le règlement du collège. Il organise la visite de chantier. Il préside la séance. Il rédige le compte rendu de la séance et assure sa diffusion. Il répond aux demandes des membres des CSE.
Entreprises
Le +
9 | Finaliser et remettre le DIUO au maître d'ouvrage | MO | Le maître d'ouvrage réceptionne et signe le PV de réception du DIUO. Le maître d'ouvrage organise sur site une visite de présentation du DIUO avec les personnes appropriées (exploitants, service pérennité…). | Article R 4532-38 R 4532-39 R 4532-97
|  | MOE | Le maître d'œuvre participe en cas de besoin à la visite de présentation du DIUO final avec les personnes appropriées (exploitants, service pérennité…).
OPC
|  | CSPS | Le coordonnateur SPS remet le DIUO final après la réception de l’ouvrage, et prend en compte et apporte les modifications éventuelles sur le DIUO final.
Entreprises
|  | Le + | Le coordonnateur SPS anime la visite et la réunion de présentation du DIUO avec les personnes appropriées (exploitants, service pérennité…). Il s'assure du délai maximum de remise du document dans les termes du contrat.
10 | Garantie de parfait achèvement | MO
MOE
OPC
|  | CSPS | Si contractualisé dans le cadre de la mission, le coordonnateur SPS réalise alors une visite sur le site avec les entreprises afin de faire une analyse des risques. Il retrace les différents échanges avec les entreprises. Il complète au besoin le DIUO.
Entreprises
|  | Le + | Support REX annexe NORME NFP 99-600
11 | Réaliser un Bilan de la mission (Retour d'expérience REX) | MO
MOE
OPC
|  | CSPS | Le coordonnateur SPS organise une réunion avec le MO et le MOE pour faire le bilan de la mission de coordination.
Entreprises
|  | Le + | Support REX annexe NORME NFP 99-600

## Txt (hidden)
STATUT CLÉ | PRIORITÉ CLÉ | ATTRIBUÉ | CORRECTION
Non commencée | Élevée | MO | OUI
En cours | Moyenne | MOE - CSPS | NON
Terminée | Faible | OPC
CSPS
Entreprises
Évaluation |  | CSPS - OPC
1 |  | CSPS - Entreprises
2 |  | MO - MOE - CSPS
3 |  | MOE - CSPS - Entreprises
4 |  | MO - MOE - Entreprises
5 |  | MO - MOE - CSPS - Entreprises
MO - MOE - CSPS - Futur exploitant
MO - MOE - CSPS - OPC
MO - MOE
MOE - CSPS
MO - CSPS
MO - MOE - Entreprises